## About
Created on: | 03 Aug 21 03:47 UTC
Jira Site: | https://cmjw.atlassian.net
Jira Query: | project = BUY AND issuetype = Story AND Sprint = 7 ORDER BY created DESC

## Your Jira Issues
Tipo de item | Chave | Resumo | Responsável | Relator | Prioridade | Status | Resolução | Criado | Atualizado(a) | Data limite | Estimativa original
História | BUY-88 | Manter estabelecimento (frontend) | fernando rodrigues (tec) | Fernando Rodrigues | Medium | Concluído | Itens concluídos | 2021-07-31 11:59 | 2021-07-31 22:30
História | BUY-87 | Manter estabelecimento (backend) | fernando rodrigues (tec) | Fernando Rodrigues | Medium | Concluído | Itens concluídos | 2021-07-31 11:59 | 2021-07-31 12:04
História | BUY-86 | Autenticar usuário (backend) | tiago nascimento | Fernando Rodrigues | Medium | Tarefas pendentes |  | 2021-07-28 22:01 | 2021-07-28 22:07
História | BUY-85 | Autenticar usuário (frontend) | tiago nascimento | Fernando Rodrigues | Medium | Tarefas pendentes |  | 2021-07-28 22:00 | 2021-07-28 22:07
História | BUY-84 | Manter usuário (frontend) | tiago nascimento | Fernando Rodrigues | Medium | Em andamento |  | 2021-07-28 21:46 | 2021-07-31 12:11
História | BUY-82 | Movimentar materiais (frontend) | lpdoliveira | Fernando Rodrigues | Medium | Em andamento |  | 2021-07-27 00:52 | 2021-07-31 12:11
História | BUY-81 | Pesquisar estoque (frontend) | fernando rodrigues (tec) | Fernando Rodrigues | Medium | Tarefas pendentes |  | 2021-07-27 00:52 | 2021-07-31 12:13
História | BUY-80 | Cadastrar estoque (frontend) | fernando rodrigues (tec) | Fernando Rodrigues | Medium | Tarefas pendentes |  | 2021-07-27 00:48 | 2021-07-31 12:13
História | BUY-79 | Compartilhar ficha de produção (frontend) | Rafael Souza pinto | Fernando Rodrigues | Medium | Tarefas pendentes |  | 2021-07-27 00:47 | 2021-07-28 22:06
História | BUY-16 | Compartilhar ficha de produção (backend) | Rafael Souza pinto | Fernando Rodrigues | Medium | Tarefas pendentes |  | 2021-07-05 03:13 | 2021-07-28 22:06
História | BUY-10 | Pesquisar preços | lpdoliveira | Fernando Rodrigues | Medium | Em andamento |  | 2021-07-05 03:08 | 2021-07-27 01:20
História | BUY-9 | Movimentar materiais (backend) | lpdoliveira | Fernando Rodrigues | Medium | Em andamento |  | 2021-07-05 03:07 | 2021-07-31 12:10
História | BUY-8 | Cadastrar ficha de produção (receita) (frontend) | Rafael Souza pinto | Fernando Rodrigues | Medium | Tarefas pendentes |  | 2021-07-05 03:06 | 2021-07-28 21:59
História | BUY-6 | Pesquisar estoque (backend) | fernando rodrigues (tec) | Fernando Rodrigues | Medium | Tarefas pendentes |  | 2021-07-05 03:05 | 2021-07-31 12:12
História | BUY-4 | Cadastrar estoque (backend) | fernando rodrigues (tec) | Fernando Rodrigues | Medium | Tarefas pendentes |  | 2021-07-05 03:05 | 2021-07-31 12:12